## iMIP上线后工作计划
所属模块 | 领域 | 问题分类 | 优先级 | 问题及原因 | 解决方案 | 预计解决时间 | PMO底线 | 部署正式环境时间 | 开发责任人 | 测试责任人 | UAT验证人 | 备注
测试 | 后端 | 操作类 | 高 | 测试用例库的补充 | 测试用例库的补充 | 2018-12-31
测试 | 后端 | 操作类 | 高 | UI自动化测试 | UI自动化测试
测试 | 后端 | 操作类 | 高 | 接口自动化测试 | 接口自动化测试
工作台 | 前端 | 功能优化 | 低 | “返回顶部”的按钮风格不统一 | 跟“意见反馈”等保持一个风格 | 2018-11-02 |  |  | 田野
工作台 | 前端 | 功能优化 | 低 | 滚动条在IE、chrome下宽度差别太大 | 调整chrome下的滚动条宽度 | 2018-11-02 |  |  | 田野
工作台 | 前后端 | 新增需求 | 中 | 在员工自助管理端维护贺卡模板后, 在MIP工作台以弹窗的形式呈现。 | 在用户的生日当天，第一次登录到iMIP工作台时，弹出显示生日贺卡。弹出一次后，当天就都不再弹出了。 | 2018-11-09 |  |  | 田野 | 姚业浩 | 白进坚
公文 | 前端 | 需求调研 | 高 | 现在能直接看到下载/传阅的次数和明细，部分公文像竞聘类的，有可能从下载明细中泄露参选人信息 | 下载/传阅的次数和明细，改为是后台的公文稽查时才看到，在门户上正常浏览公文时不显示 | 2018-11-02 |  |  | 刘森 | 姚业浩 | 白进坚
公文 | 前端 | 需求调研 | 高 | 公文密级是“公开”时，下载的主公文是word源文件；是“秘密”时，下载的主公文才是带水印的pdf文件。 | 公文密级是“公开”时，下载的主公文是word源文件；是“秘密”时，下载的主公文才是带水印的pdf文件。 | 2018-11-09 |  |  | 刘森、罗浩俊 | 姚业浩 | 白进坚
公文 | 前端 | BUG类 | 高 | 驳回、废弃、撤回等操作，前端要增加防重，用户不能短时间内点击多次。 | 驳回、废弃、撤回等操作，前端要增加防重，用户不能短时间内点击多次。 | 2018-11-16 |  |  | 刘森，罗浩俊，叶森 | 姚业浩 | 白进坚
公文 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 公文的“最近使用的”，如果模板删除了/没权限了/改了名字等情况，这里的模板是没有变化或提示的，一定程度上带来误导 | 提供接口，当用户再一次打开这个模板时，模板删除了/没权限了，则调用此接口删除“最近使用的”里边的记录 | 2018-11-16 |  |  | 刘森，罗浩俊，叶森 | 姚业浩 | 白进坚
公文 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 像公文模板、会议室资源等，修改了可编辑者之后，还要到iFlow那边把相关流程增加可编辑者，增加操作复杂度 | KFC提供接口，公文模板的可编辑者同步到流程模板的可编辑者 | 2018-11-16 |  |  | 刘森，罗浩俊 | 姚业浩 | 白进坚
公文 | 前后端 | 需求调研 | 中 | O类员工不可见时，有MIP账号的O类员工在MIP上还是能看到此公文 | O类员工不可见时，有MIP账号的O类员工被过滤，他们也看不到，并增加相关提示语 | 2018-11-16 |  |  | 刘森、罗浩俊
公文 | 前后端 | 功能优化 | 低 | 公文中的主附件，已经上传了中文文件，仍可以选择 | 已经上传了主公文，如果此时再选择了一个文件，则以新文件替换旧文件 | 2018-11-02 |  |  | 刘森
公文 | 前端 | 功能优化 | 低 | 查找公文，刷新时，部分控件会稍后才显示出来 | 调整为一起出来，可以先出来控件，再出来内容 | 2018-11-02 |  |  | 刘森
公文 | 前后端 | 需求调研 | 中 | 公文信息员编号节点现在不能移动化审批 | 待评估（但从现在了解的情况来看，应该是不行的，移动审批不能触发事件，就会导致异常）
公文 | 前后端 | 需求调研 | 低 | 联合发文的时候，选了另一个模板，但是我不知道那个模板的信息员是谁，所以就不知道应该选谁，希望可以在流程中带出另一个发文模板的信息员，并且是串审 | 待评估（但从现在了解的情况来看，应该是不行的，首先流程引擎要从那么多节点中判断出哪个是信息员节点，有的公文还有多个分支多个信息员节点，然后再把那个人拿出来放到这个流程里，估计难度很大）
公文 | 前后端 | 需求调研 | 中 | 发文范围常用群组 | 评估中 |  |  |  | 张振、刘森 | 姚业浩 |  | 待产品评估需求后再定
公文 | 前后端 | 新增需求 | 低 | 附件在起草节点不能直接预览 | 美的云已经不建议用在线编辑工具来实现直接预览
公文 | 前后端 | 新增需求 | 中 | 附件不能在线编辑 | 集成外购的在线编辑工具 | 2018-11-30 |  |  | 罗浩俊 | 陈娜
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 像公文模板、会议室资源等，修改了可编辑者之后，还要到iFlow那边把相关流程增加可编辑者，增加操作复杂度 | KFC提供接口，会议室资源的可编辑者同步到流程模板的可编辑者 | 2018-11-16 |  |  | 刘森，罗浩俊 | 姚业浩 | 白进坚
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 会议起草人编辑功能优化，增加带流程审批会议场景。 | 除了地点和时间，其他可以再编辑 |  |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 对于编辑会议不允许编辑会议室，导致要改会议室或时间时，只能重新起草会议，又要把原来的内容重新录入一遍的。 或者对于一些周期性的固定会议，每一次会议都要重新录入重复的内容，效率不高。 | 增加一个会议复制功能，新建/编辑会议时，可以选择复制现有的会议的信息，包括主题、与会人员、抄送人员、内容等。 |  |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 新增需求 | 高 | 公文和会议模块拉通，满足家用新建会字号公文同时预定会议室和创建会议需求（待评估） | 公文的会字模板跟会议室预定打通，具体设计和开发计划需评估。 | [5 empty] | 家用空调事业部 平英东
会议 | 前后端 | 新增需求 | 高 | 很多人不知道“置顶”和“拖拉点击”的操作方式 | 考虑怎么优化，使得更容易理解
会议 | 前后端 | BUG类 | 高 | 切换语言后，搜索不了对应语言的会议室名字 | 做好会议室多语言这一块 | 2018-11-02 |  |  | 蒲少斌 | 李仁飞
会议 | 前后端 | BUG类 | 高 | 后台，对会议室的名字删除了别的语言版本后，保存后再进去还会保留删除了的名字 | 修复此bug | 2018-11-02 |  |  | 蒲少斌 | 李仁飞
会议 | 前后端 | 需求调研 | 高 | 现在会议室只能选单个，不利于召开视频会议 | 会议加上多选会议室 | 2018-11-02 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学 | 李仁飞 | 厨房和热水事业部 田学文 或者 总裁办 钱伟男
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 会议的流程在iFlow那边特权废弃之后，事件并没有回传iMIP，导致会议室占用情况没有被取消 | 和iFlow联调，把特权废弃和特权通过的场景覆盖掉 | 2018-11-02 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 会议申请后生成日程时，把视频拨号的相关内容也传过去给日程 | 会议申请后生成日程时，把视频拨号的相关内容也传过去给日程 | 2018-11-16 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 后台，会议模块下的会议管理和会议申请实例管理梳理后进行合并，保留一个即可 | 后台，会议模块下的会议管理和会议申请实例管理梳理后进行合并，保留一个即可 | 2018-11-16 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 会议变更的邮件通知，没有给出对应的修改注释 | 参考2.0，在会议变更邮件中，增加对增减内容的特殊标记 | 2018-11-16 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 后台的会议室资源，增加“参考附件”功能 | 后台的会议室资源，增加“参考附件”功能 | 2018-11-30 |  |  | 蒲少斌，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 会议室申请在审批中，可以配置审批人也可以修改其中的内容 | 会议室申请在审批中，可以配置审批人也可以修改其中的内容（地点不能改，其余可以改） | 2018-11-30 |  |  | 杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 智能推荐要填的东西太多，太繁琐 | 进行优化，减少必填项 | 2018-11-30 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
流程 | 后端 | 功能优化 | 低 | 启动流程的界面，不好使 | 把目录重新放出来，和UED重新设计
人员选择器 | 前端 | 需求调研 | 低 | 常用人员的入口不明显 | 新建完分组之后，默认打开常用人员，并且能否加一些动画进行提示 |  |  |  | 吴梓焯、覃悠添
人员选择器 | 后端 | 需求调研 | 低 | 我经常搜索一个人的名字，会出现很多同名同姓的人，数量很多，我找不到我要的结果，就只能再去架构里找人，要是能优先排序本部门的人就好了 | 开发先评估，搜索出来的同名的人，是否可根据当前人的事业部进行匹配，优先显示同事业部的人
人员选择器 | 后端 | 新增需求 | 低 | 现在不能通过文件导入等方式批量导入人员，某些场景下要选中大部分人并不效率 | 通过excel等文件批量导入人员 | 2018-11-09 |  |  | 吴梓焯、田野 | 姚业浩
日程 | 前后端 | 新增需求 | 高 | 年会日程 | 和美信那边沟通后，我们iMIP应该不需要做什么操作功能，这些都是在美信那边完成的，我们只要接收他们同步过来的日程数据就好了
文档转换 | 前后端 | 用户报障 | 中 | 新旧转换器对公文《关于2018年6月制造部损耗达成的通报》转换格式异常 | word原生com导出pdf组件问题，word导出pdf也出现格式偏移，需进一步研究处理 |  |  |  | 罗浩俊 | 李海涛
人员选择器 | 后端 | 新增需求 | 中 | 个人地址本，增加一键发邮件功能 | 个人地址本，增加一键发邮件功能 | 2018-11-09 |  |  | 吴梓焯、覃悠添 | 姚业浩
日程 | 前后端 | BUG类 | 中 | 现在日程的搜索结果，并没有任何排序规则 | 改成按开始时间倒序显示，越晚的越显示在上边，越早的越在下边 | 2018-11-02 |  |  | 张展铭 | 姚业浩
内容 | 前后端 | 新增需求 | 高 | 工作台上的招聘组件，要跟iHR那边的招聘系统做拉通，以后就显示他们那边的内容，而不再是我们自己的内部发布的招聘信息 | 工作台上的招聘组件，要跟iHR那边的招聘系统做拉通，以后就显示他们那边的内容，而不再是我们自己的内部发布的招聘信息 | 2018-12-10
基础框架 | 后端 | 功能优化 | 中 | 数据查询接口增加 1、显示人员是否失效 2、对失效数据能转生效处理。（转生效前，必须校验LDAP人员状态为生效，才允许。否则，提示人员在LDAP已失效，不允许转生效） | 数据查询接口增加 1、显示人员是否失效 2、对失效数据能转生效处理。（转生效前，必须校验LDAP人员状态为生效，才允许。否则，提示人员在LDAP已失效，不允许转生效） | 2018-11-16 |  |  | 吴梓焯
Note on G1: 唐锋: 开发填写
Note on I1: 唐锋: 测试填写

## 已经完成工作
所属模块 | 领域 | 问题分类 | 优先级 | 问题及原因 | 解决方案 | 预计解决时间 | PMO底线 | 部署正式环境时间 | 开发责任人 | 测试责任人 | UAT验证人 | 备注
工作台 | 前端 | 功能优化 | 中 | 统一搜索的搜索框弹出来的效果不好 | 按照站酷的效果调整 | 2018-08-17
工作台 | 前后端 | 新增需求 | 中 | 除了IT5000，没有地方让用户反馈对iMIP的建议或意见 | 增加“意见反馈”功能，用户可直接把对iMIP的问题或建议反馈给我们 | 2018-08-31 | 2018-08-31 |  | 吴梓焯、田野 | 姚业浩 | 总裁办 钱伟男
工作台 | 前端 | 功能优化 | 高 | 工作台上的广告太大 | UED设计优化——已经给出设计和资源，开始开发 | 2018-09-14 |  |  | 曹涛、田野
工作台 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 新建更新通知增加一个预览功能 | 新建更新通知增加一个预览功能 | 2018-09-14 |  |  | 田野、叶森
工作台 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 更新通知要增加一个查看历史更新通知的功能 | 更新通知要增加一个查看历史更新通知的功能 | 2018-09-21 |  |  | 田野、叶森
工作台 | 前端 | 用户报障 | 中 | 点击当前界面的一级菜单或二级菜单，也会刷新页面 | 点击当前界面的一级菜单或二级菜单，也会刷新页面 | 2018-09-28 |  |  | 田野
工作台 | 前端 | 用户报障 | 中 | 后台的建议反馈，如果是“转交其他团队”，那么在结果那儿，要记录下转交给了谁 | 后台的建议反馈，如果是“转交其他团队”，那么在结果那儿，要记录下转交给了谁 | 2018-09-28 |  |  | 叶森、冯昌成
工作台 | 前端 | 用户报障 | 中 | footer那儿的集团简介增加“资料下载” | footer那儿的集团简介增加“资料下载” | 2018-09-28 |  |  | 田野
工作台 | 前端 | 用户报障 | 高 | 招聘信息组件放出来 | 招聘信息组件放出来 | 2018-10-12 |  |  | 田野
工作台 | 前端 | 功能优化 | 低 | 工作台-广告图，只有一个，仍展示有上下切页功能；变成小手时，应该默认有链接的，但是目前情况变成小手，却无链接 | 一张图时不显示切换按钮，下边也没有圆圈。图片没有链接时，鼠标不会变成小手 | 2018-10-12 |  |  | 田野
工作台 | 前端 | 功能优化 | 低 | 快捷入口的图标不在正中间 | 把图标调整为圆圈的正中心 | 2018-10-12 |  |  | 田野
工作台 | 前端 | 功能优化 | 低 | 收藏列表数据删除采用灰色删除图标，待办采用蓝色删除文字 | 收藏夹里的删除按钮换成蓝色图标 | 2018-10-19 |  |  | 田野
公文 | 前端 | 需求调研 | 中 | 公文起草页面，操作指引的链接设计不显眼 | 公文起草页面，操作指引的链接换个更显眼的地方 | 2018-07-20 |  |  | 刘森 | 姚业浩
公文 | 前端 | 用户报障 | 中 | 起草、信息员节点无法批量上传附件 | 起草、信息员节点批量上传附件 | 2018-07-20 |  |  | 刘森 | 姚业浩
公文 | 后端 | 新增需求 | 中 | 公文的下载文件，文件名不合理 | 公文的下载文件，评估在前边自动带上模板名和编号（单下载或批量下载） | 2018-07-27 |  |  | 罗浩俊 | 姚业浩
公文 | 前端 | 用户报障 | 高 | 公文水印显示修改,cookie获取不到 | 换cookie对应字段 | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 刘森 | 姚业浩
公文 | 前端 | BUG类 | 高 | 只有自动编号的时候详情显示公文编号有问题,条件判断出现问题 | 添加存在自动编号的时候显示对应编号显示框 | 2018-07-20 |  |  | 刘森 | 姚业浩
公文 | 前端 | 用户报障 | 高 | 审批通过手动编号显示不出编号信息 | 添加审批通过判断 | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 刘森 | 姚业浩
公文 | 前端 | 新增需求 | 中 | 公文模版搜索，无结果时，添加图片提示信息 | 公文模版搜索，无结果时，添加图片提示信息 | 2018-07-18 |  |  | 刘森 | 姚业浩
公文 | 后端 | 用户报障 | 高 | 公文审批的流程，偶尔就会出现“出错”的情况，需要特权人重试才能继续 | 服务引擎调用接口超时，与服务引擎排查是否存在网络异常 | 2018-07-27 |  |  | 罗浩俊 | 姚业浩
公文 | 后端 | 用户报障 | 高 | 公文审批发布了，但没收到公文通知邮件，后台查询大部分都发出去了，但部分选择了职群职级的公文确实没有发送成功 | 发文范围衍生人员接口超时，调整分页数量避免过长的连接超时 | 2018-07-20 |  |  | 罗浩俊 | 姚业浩
公文 | 后端 | 用户报障 | 高 | 问题：门户搜索不准确 原因： 1.搜索引擎分词词频得分统计未匹配用户需求 2.命中结果缺少时间排序因子 3.权重设置未匹配用户需求 | 1.搜索引擎调整正态时间因子，以及分词粒度 2.公文设置权重：编号>标题>附件 | 2018-07-20 |  |  | 罗浩俊 | 姚业浩
公文 | 后端 | 用户报障 | 高 | 审批完的公文，再查看其流程，没有公文编号 | 审批完毕的公文或者信息员节点之后，点击查看流程，可显示已经固化的公文编号 | 2018-07-20 |  |  | 罗浩俊 | 姚业浩
公文 | 后端 | 性能优化 | 高 | 美信端获取公文详情接口过慢 | 增加读写分离，减少不必要业务处理 | 2018-07-27 |  |  | 张振 | 姚业浩
公文 | 前后端 | 用户报障 | 高 | 问题：用户第一次提交草稿提示无效用户信息，第二次提交的时候提示Duplicate Key 原因： 1.前端的人员选择器通过精确搜索可以找到部门 2.前端起草的提交请求体缺失相应的登录名 3.后端针对起草提交的附件进行过滤，避免duplicate key | 1.前端和基础框架后端修复精确搜索搜出部门的问题 2.文胜和刘森需要查出请求体缺失相应登录名的真正原因 3.公文后端对唯一性索引的附件入库加一层校验 | 2018-07-20 |  |  | 周文胜、刘森、吴梓焯、罗浩俊 | 姚业浩
公文 | 前端 | 用户报障 | 高 | 点人员选择器，然后输入部门名字，然后搜索没有结果，但点了精准之后，就有结果，于是就选上了部门 | 接口添加参数区分人员和部门 | 2018-08-10 |  |  | 周文胜、吴梓焯 | 陈娜 | 白进坚
公文 | 前后端 | 新增需求 | 中 | 公文的打印，可以选择打印正文还是打印审批流程（要新做一个流程页面） | 前端新做一个流程页面，把相关信息显示在上边，并提供打印按钮让用户一键打印 | 2018-08-17 | 2018-08-31 |  | 刘森，罗浩俊 | 姚业浩 | 麦克罗滤芯公司 周萍萍
公文 | 前后端 | 新增需求 | 中 | 公文的下载，主公文还是带水印，附件不带水印 | 公文的下载，主公文还是带水印，附件不带水印 | 2018-08-10 | 2018-08-31 |  | 刘森，罗浩俊 | 姚业浩 | 家用空调事业部 平英东
公文 | 前端 | 性能优化 | 中 | static/PDFShow/generic/web/viewer.js this.url需要做空判断，如果出现空的情况，这里会报错 | 已经解决 | 2018-08-17 |  |  | 刘森 | 刘森 | 刘森
公文 | 前端 | 性能优化 | 中 | Main/Doc/main.vue 没拼接任何变量，无需使用方向单引号，es6语法还需编译转换 | 已经解决 | 2018-08-17 |  |  | 刘森 | 刘森 | 刘森
公文 | 前端 | 性能优化 | 中 | Components/PersonDecision/main.vue 起草公文人工决策, 多次快速来回切换,会造成多次请求闪烁 ,需要加开关控制 | 已经解决 | 2018-08-10 |  |  | 刘森 | 刘森 | 刘森
公文 | 前端 | 性能优化 | 中 | Main/Doc/DraftDocForm/main.vue 编辑页刷新数据丢失,场景考虑不全 | 已经解决 | 2018-08-17 |  |  | 刘森 | 刘森 | 刘森
公文 | 前端 | 性能优化 | 中 | components/FileUpload/main.vue 上传文件太大，导致上传失败后显示有问题 | 已经解决 | 2018-08-10 |  |  | 刘森 | 刘森 | 刘森
公文 | 前后端 | 性能优化 | 中 | 信息员节点，替换附件后，又刷新了页面，导致又变回旧的附件 | 信息员节点，按更新按钮/F5时要给出提示 | 2018-08-17 |  |  | 刘森 | 刘森 | 刘森
公文 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 公文搜索不够准确 | 公文搜索优化，采用取消分词器，模糊搜索，方案已跟美的云确认 | 2018-08-17
公文 | 前端 | 需求调研 | 中 | “分类查找”界面，复制链接直接放出来 | “分类查找”界面，复制链接直接放出来 | 2018-08-17
公文 | 前后端 | 需求调研 | 低 | 现在公文模板未能上传参考附件，不利于新员工发布公文 | 公文模板加上可上传参考附件 | 2018-08-24 | 2018-08-31 |  | 刘森，罗浩俊 | 姚业浩 | 微蒸烤事业部 邓金铃
公文 | 前端 | 需求调研 | 高 | 用户上传时，因为主公文要求副附件排列顺序不可以乱，副附件去掉附件1、附件2的标识再上传，当副附件特别多时，信息员无法确人副附件的顺序，希望可以自己添加副附件1、副附件2，系统去掉该标识 | 去掉辅附件的列表前缀，由信息员自己加 | 2018-08-24
公文 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 按发文单位筛选公文，现在只能筛选出所选的部门所发的公文，未能满足用户预期 | 按发文单位筛选公文，要能筛选出子部门的公文 | 2018-08-31 | 2018-08-31 |  | 刘森，罗浩俊 | 姚业浩 | 微蒸烤事业部 邓金铃
公文 | 前后端 | 需求调研 | 低 | 用户不知道点地球是上传多语言附件 | 新增一个文字连接，点击后弹出选项 | 2018-08-31 | 2018-08-31 |  | 刘森，罗浩俊
公文 | 前后端 | 需求调研 | 高 | 公文传阅功能，目前是默认选择可传阅但不选择人员，只有管理员有传阅权限；只要该公文选择了可传阅，前端没有传阅权限的用户也显示“可以被传阅”，造成用户误解 | 1、已有功能，只需汇总信息员开通权限即可； 2、有权限传阅的人显示“可传阅”，没有权限的人显示“不可传阅” | 2018-08-31
公文 | 后端 | 功能优化 | 中 | 公文通知邮件的格式不好看 | 找UED重新设计——UED已经给出了设计 | 2018-08-31 |  |  | 刘森
公文 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 公文的流程界面，增加“传阅”按钮，按照之前的规则判断传阅权限 | 公文的流程界面，增加“传阅”按钮，按照之前的规则判断传阅权限 | 2018-09-21 |  |  | 罗浩俊、梁浩标
公文 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 公文审批节点里的人也需要收到公文通知邮件 | 公文审批节点里的人也需要收到公文通知邮件 | 2018-09-21 |  |  | 罗浩俊、梁浩标
公文 | 前后端 | 需求调研 | 中 | 公文稽查，需要增加序号。而且有时候也会直接搜编号 | 公文稽查列表，增加序号。 | 2018-09-14 |  |  | 冯昌成、罗浩俊
公文 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 公文的可传阅者、特定的可下载者、可打印者等，选了人之后，在详情和审批界面都看不到这些人。 | 在详情和审批界面，可传阅、可下载、可打印、O类员工可见等项，如果选了特定的人，则直接显示其这些人的名字。 | 2018-10-12 |  |  | 罗浩俊、刘森
公文 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 现在不能看到公文的传阅、下载、打印的次数和明细 | 增加公文的传阅、下载的次数和明细 | 2018-10-12 |  |  | 罗浩俊、刘森
公文 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 公文稽查时，有稽查发布范围是否正确的需要 | 公文稽查时，发布范围可以调起人员选择器，查看已选人员的信息。 | 2018-10-12 |  |  | 罗浩俊、刘森
公文 | 前端 | 功能优化 | 中 | 现在在填写流程意见时才校验公文编号，不好 | 公文的修改公文编号校验应该在点击“提交”就校验 | 2018-10-12 |  |  | 刘森
公文 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 公文搜索接搜索引擎2.0的开发工作 | 公文搜索接搜索引擎2.0的开发工作 | 2018-10-19 |  |  | 罗浩俊
公文 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 迁移公文前端代码 | 迁移公文前端代码 | 2018-10-19 |  |  | 刘森
公文 | 前端 | 功能优化 | 低 | 选择特定人员可下载或可打印时，输入框离的太近 | 适当调整间隔 | 2018-10-26 |  |  | 刘森
公文 | 前端 | 功能优化 | 低 | 发文范围的添加按钮过多 | 增加出来的发布范围不再在后边增加添加按钮，只保留第一个添加按钮即可 | 2018-10-26 |  |  | 刘森
公文 | 前端 | 功能优化 | 低 | 公文-查找公文，控件高度、长度都有问题 | 整体公文搜索控件调整，“搜索”改为“请输入关键字”，“按发文单位查找”改为跟其他风格保持一致。页面高度调整成一致，搜索框输入24字符截断状态调整，上下框尽量对齐。 | 2018-10-26 |  |  | 刘森
公文 | 前端 | 功能优化 | 低 | 所属模板的空格间距上下都比较大 | 调整间距缩小 | 2018-10-26 |  |  | 刘森
公文 | 前端 | 功能优化 | 低 | 公文-查找公文，...中的公文标题内容空格较多 | 适当延长文字长度再截断 | 2018-10-26 |  |  | 刘森
会议 | 后端 | 用户报障 | 高 | 会议室场所，可以显示其子目录的会议室 | 优化取消置顶的redis处理方式 | 2018-07-20 |  |  | 蒲少斌 | 陈娜
会议 | 后端 | 性能优化 | 高 | 编辑保存资源耗时优化改进 | 编辑保存资源耗时优化改进 | 2018-07-20 |  |  | 蒲少斌 | 陈娜
会议 | 后端 | 新增需求 | 中 | 资源预定提前X天的限定 | 资源预定提前X天的限定 | 2018-07-20 |  |  | 蒲少斌 | 陈娜
会议 | 后端 | 新增需求 | 中 | 会议室列表，可以选择以前的日期 | 会议室列表，可以选择以前的日期 | 2018-07-20 |  |  | 蒲少斌 | 陈娜
会议 | 后端 | 新增需求 | 中 | 查看别人的会议时，信息要加上个人账号和部门 | 查看别人的会议时，信息要加上个人账号和部门 | 2018-07-20 |  |  | 蒲少斌 | 陈娜
会议 | 后端 | 性能优化 | 高 | 置顶以及取消置顶耗时优化改造 | 置顶以及取消置顶耗时优化改造 | 2018-07-20 |  |  | 蒲少斌 | 陈娜
会议 | 后端 | 新增需求 | 中 | 会议附件批量下载 | 会议附件批量下载 | 2018-07-24 |  |  | 蒲少斌 | 陈娜
会议 | 后端 | BUG类 | 高 | 未召开的会议编辑后查看附件报错（加密或者不支持类型附件） | 未召开的会议编辑后查看附件报错（加密或者不支持类型附件） | 2018-07-20 |  |  | 蒲少斌 | 陈娜
会议 | 前后端 | 新增需求 | 中 | 混合云视频会议室改造 | 混合云视频会议室改造 | 2018-08-31 | 2018-08-31 |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学 | 李仁飞 | 网络管理模块 万恩亮
会议 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 用户提出希望能按照之前的周视图查看会议室情况 | 增加会议室的周视图 | 2018-09-07 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学 | 李仁飞
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 取消会议的邮件通知，加一排小字：该会议已经取消，请合理安排行程。 | 取消会议的邮件通知，加一排小字：该会议已经取消，请合理安排行程。 | 2018-09-14 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 时间轴上，当前时间之前的，不允许他选中 | 时间轴上，当前时间之前的，不允许他选中 | 2018-09-14 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 会议预定界面，修改了开始时间，结束时间要跟着变 | 会议预定界面，修改了开始时间，结束时间要跟着变 | 2018-09-14 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 会议室备注现在没地方显示 | 增加会议室备注的显示 | 2018-09-14 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 新建会议时不能选抄送人员，部分会议只需要让领导知道，但不需要他参加的。 | 会议预定界面增加“抄送人员”字段，只发邮件通知，不新建日程。同时在会议模块增加一个“抄送我的”二级菜单，专门显示别人抄送给我的会议。 | 2018-09-14 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 会议室管理员不受时间限制 | 会议室管理员不受时间限制 | 2018-09-14 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学 | 李仁飞
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 已审批但未召开的会议，也可以编辑，除了时间和地点，其余的都可以编辑，包括视频会议的会议拨号类型。 | 已审批但未召开的会议，也可以编辑，包括地点和事件等，都可以编辑，包括视频会议的会议拨号类型。 | 2018-10-12 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
会议 | 前端 | 功能优化 | 低 | 会议室归属弹窗大小优化调整 | 会议室归属弹窗大小优化调整 | 2018-10-19 |  |  | 付光学
会议 | 前端 | 功能优化 | 低 | 会议室包含设备，改成下拉多选菜单 | 会议室包含设备，改成下拉多选菜单 | 2018-10-19 |  |  | 付光学
会议 | 前端 | 功能优化 | 低 | 预定会议-容纳人数应该使用数字控件，且限制数字输入长度 | 预定会议-容纳人数应该使用数字控件，且限制数字输入长度（类似于后台的排序号的控件） | 2018-10-19 |  |  | 付光学
会议 | 前端 | 功能优化 | 低 | 预定会议-滚动数据，后再滚动到上面，会议室预定显示在查询条件后面 | 优化消失时间，或者调整层级 | 2018-10-19 |  |  | 付光学
基础框架 | 后端 | 用户报障 | 高 | 问题：人员选择器里，某些事业部/部门会出现不相关的人员 原因：查询sql匹配条件错误 | 调整查询sql条件 | 2018-07-18 |  | 2018-07-18 | 吴梓焯 | 陈娜
基础框架 | 后端 | 用户报障 | 高 | 公文审批的流程，偶尔会出现“审批人帐号无效”的情况，需要特权人替换审批人或重新补充审批人才能继续往下走 | 暂无重现，需待重现后定位问题 |  |  |  | 吴梓焯 | 陈娜
流程 | 前端 | 功能优化 | 低 | “分类查找”界面，复制链接和收藏按钮直接放出来 | “分类查找”界面，复制链接和收藏按钮直接放出来 | 2018-08-17
流程 | 前后端 | 需求调研 | 高 | 待我审的、我已审的、抄送我的，都增加一个根据创建者的筛选 | 待我审的、我已审的、抄送我的，都增加一个根据创建者的筛选 | 2018-09-14 |  |  | 田野、
门户配置 | 前后端 | 需求调研 | 高 | 最近使用的公文模板，有重复的，而且打开都是同一个公文模板 | 测试检查一轮公文模块，消除重复配置 | 2018-07-27 |  |  | 吴梓焯、刘森 | 李海涛
门户配置 | 前后端 | 新增需求 | 中 | 现在门户更新了什么，用户不能直观清楚 | 增加“更新通知”功能，发布更新内容，用户登录后自动弹出告知 | 2018-08-31 | 2018-08-31 |  | 吴梓焯、田野 | 姚业浩 | 总裁办 钱伟男
门户配置 | 前端 | 性能优化 | 中 | 前端更换axios插件 | 前端更换axios插件 | 2018-10-26 |  |  | 曹涛
内容 | 后端 | 新增需求 | 高 | 根据不同的事业部或单位，分别同步到2.0的集团新闻或事业部新闻 | 根据不同的事业部或单位，分别同步到2.0的集团新闻或事业部新闻 | 2018-07-20 |  |  | 雷敏豪 | 李仁飞
内容 | 后端 | 新增需求 | 中 | iMIP的招聘信息也要做单向同步到2.0 | iMIP的招聘信息也要做单向同步到2.0 | 2018-07-20 |  |  | 雷敏豪 | 李仁飞
内容 | 后端 | 新增需求 | 低 | 对接流程审批采用统一接口 | 对接流程审批采用统一接口 | 2018-08-03 |  |  | 雷敏豪 | 陈娜
内容 | 后端 | 新增需求 | 中 | iMIP的公告信息也要做单向同步到2.0 | iMIP的公告信息也要做单向同步到2.0 | 2018-07-20 |  |  | 雷敏豪 | 李仁飞
内容 | 后端 | 功能优化 | 高 | 2.0的广告流程，没有跟iMIP拉通，用户走了流程并不能自动把广告图显示到iMIP的广告位上 | 和2.0的流程进行拉通 | 2018-09-14 |  |  | 雷敏豪
内容 | 后端 | 需求调研 | 中 | 用户提出招聘信息需要有“顶贴”的功能，方便增加招聘信息的曝光度 | 招聘信息增加一个“刷新”按钮，点击后就把该招聘信息“顶”到最上边。同时，如果对招聘信息进行了编辑后保存，也会“顶”到最上边。 | 2018-09-28 |  |  | 雷敏豪
内容 | 后端 | 需求调研 | 中 | 招聘信息的审批流程和审批规则跟新闻的不一样 | 对招聘信息的审批流程重新配置 | 2018-09-28 |  |  | 雷敏豪
内容 | 前后端 | 新增需求 | 中 | 后台发布招聘信息，解决可阅读者里只支持人员不支持部门的问题。然后在工作台把招聘信息组件放出来。 | 后台发布招聘信息，解决可阅读者里只支持人员不支持部门的问题。然后在工作台把招聘信息组件放出来。 | 2018-10-12 |  |  | 雷敏豪
内容 | 前后端 | 新增需求 | 中 | 后台，内容，分类管理，增加一个批量修改权限功能，可以一次性给多个目录增加/减少/替换/覆盖人员 | 后台，内容，分类管理，增加一个批量修改权限功能，可以一次性给多个目录增加/减少/替换/覆盖人员 | 2018-10-26 |  |  | 雷敏豪、冯昌成
全局 | 前端 | 功能优化 | 高 | 所有弹出框的“确认”、“取消”按钮左右排布一致，目前有些在左边，有些在右边，统一体验（含开发云流程） | UED给出规范，弹窗的按钮，正向在右边，负向在左边； 界面左上角的审批操作按钮，按重要性从左到右排列。 | 2018-08-24 |  |  | 曹涛、田野、刘森、冯昌成
全局 | 前端 | 功能优化 | 高 | 一些列表界面，统一增加页码跳转的控件 | 一些列表界面，统一增加页码跳转的控件 | 2018-08-31 |  |  | 曹涛、田野、刘森、冯昌成
人员选择器 | 前端 | 新增需求 | 中 | 搜索下拉框内容显示不全 | 搜索下拉框最小宽度修改为400px | 2018-07-20 |  |  | 周文胜 | 陈娜
人员选择器 | 前后端 | 性能优化 | 高 | 人员选择器，新建分组后还要打一下钩，麻烦 | 人员选择器，收藏分组，新建分组后默认选中 | 2018-08-10
人员选择器 | 前后端 | 性能优化 | 中 | 人员选择器-常用流程-小图标没有前端浮层说明具体是什么功能 | 常用分组，分享和删除两个图标加上鼠标移上的提示 | 2018-08-10
人员选择器 | 前后端 | 新增需求 | 低 | 男女分不同的小人图标 | 男女分不同的小人图标 | 2018-08-24 |  |  | 吴梓焯、覃悠添
人员选择器 | 后端 | 需求调研 | 低 | 分享分组时，现在只能一个一个人输入，不能选择已经有的分组啊 | 分享分组时，考虑通过什么方式来可选择已有的分组 | 2018-09-21 |  |  | 吴梓焯、覃悠添
人员选择器 | 前端 | 功能优化 | 低 | 人员选择器的，美的通“信”录 | 人员选择器上边的title统一叫“人员选择器” | 2018-10-12 |  |  | 覃悠添
人员选择器 | 前后端 | 新增需求 | 中 | 目前没有独立的常用人员功能，可以单独进行常用人员组的新建、维护和分享（分享后编辑该组可实时更新），同时这个功能跟选择器里的常用人员同步 | 新增个人地址本功能 | 2018-10-26 |  |  | 吴梓焯、覃悠添
日程 | 后端 | 用户报障 | 高 | 日程，导出已授权的日程 | 日程，导出已授权的日程 | 2018-07-15 |  |  | 杨镇发 | 姚业浩
日程 | 后端 | 用户报障 | 高 | 日程提醒邮件，周期性为空显示为代码 | 增加周期性判断为空处理 | 2018-07-20 |  |  | 杨镇发 | 姚业浩
日程 | 后端 | 性能优化 | 中 | 日程通知邮件的格式不好看 | 找UED重新设计 | 2018-08-24
日程 | 后端 | 需求调研 | 低 | “全天”“重复”看不懂 | 改为“全天日程”和“周期性日程” | 2018-08-24
日程 | 前后端 | 功能优化 | 高 | 可以同时查看多人日程 | 可以同时查看多人日程 | 2018-09-28 |  |  | 张展铭
文档转换 | 后端 | 用户报障 | 高 | 问题：公文《关于《资源费用》培训的通知》转换样式有问题 原因：office2013和office2010的页面设置宽度有区别 | 按照office2013的参数调整页面宽度 | 2018-07-27 |  |  | 罗浩俊 | 李海涛
文档转换 | 前后端 | 性能优化 | 高 | excel转换过大过慢 | 前端实现分页显示pdf 后端接口支撑实时分页转换 | 2018-08-17 | 2018-08-31 |  | 罗浩俊、刘森 | 李海涛 | 白进坚
消息中心 | 后端 | 用户报障 | 高 | MIP2.0(iMIP)产生的待办处理后，在iMIP(MIP2.0)没有立即消失。原因：消息中心底层数据拉通采用异步处理方式，存在数据处理延迟 | MIP2.0及iMIP接入产生的流程： a)iMIP提供实时处理置已办和删除待办接口 b)MIP2.0从接口表处理待办到正式表时，实时调用iMIP接口 c)iMIP与MIP2.0事物不一致，导致iMIP未同步到数据，采用接口表同步补偿机制 d)针对接入MIP2.0，领导审批流程常用的系统，优先切换到iMIP | 2018-08-03 |  |  | 梁浩标，李春辉 | 姚业浩
消息中心 | 后端 | 用户报障 | 高 | iMIP产生的待办处理后，延迟较长才消失。希望处理完，待办就消失。原因：消息中心采用异步处理方式，存在数据处理延迟 | iMIP接入产生的流程： a)Controller接收请求，判断数据在正式表是否存在。存在，直接操作正式表处理待办；不存在，进入kafka排队处理 b）消费kafka数据，30S执行一次。调整为while(true)方式，处理完就拉取数据消费 c)消费kafka数据，判断数据在正式表是否存在。存在，直接操作正式表处理待办；不存在，进入接口表排队处理 d)增加多线程处理拉取kafka数据 | 2018-07-24 |  |  | 梁浩标 | 姚业浩
消息中心 | 前端 | 用户报障 | 中 | 流程待我审时间为一年以上的无数据,MIP4.0后台没有同步一年以上的数据 | 一年以上调用2.0接口 | 2018-07-18 |  | 2018-07-20 | 田野 | 姚业浩
消息中心 | 后端 | 用户报障 | 高 | 问题：用户曲洋发现公文《关于GFP全球资金系统上线切换的通知》和《关于中央研究院部分架构调整及相关人事任命的通知》均收到重复邮件： 原因：该用户有兼职部门而所在的兼职部门和他本身所在的部门均在发文范围之内，由于消息中心对不同批推送的邮件记录没有去重导致邮件重复 | 1.消息中心接口加入批次号 2.公文传入时候加入批次号 | 2018-07-27 |  |  | 罗浩俊、梁浩标 | 姚业浩
消息中心 | 后端 | 用户报障 | 中 | 流程邮件发送人自定义 | 根据上一审批人，设定邮件发送人 | 2018-08-03 |  |  | 梁浩标 | 姚业浩
消息中心 | 后端 | 用户报障 | 中 | 我已审数据时间范围查询分为“最近一个月”，“最近1~3个月”，“最近3~6个月”，“最近6~12个月”，“一年以上”，不合理 | 优化时间区间查询条件，优化后台分表策略。建议：最近3个月，2018年，2017年..等维度查询 | 2018-08-10 |  |  | 梁浩标 | 姚业浩 |  | 待产品评估优化方案后再定
消息中心 | 后端 | 功能优化 | 中 | 公文的通知邮件，现在拆分太多邮件，导致用户不确定是否都收到了邮件 | 优化邮件拆分的颗粒度 | 2018-08-24 | 2018-08-31 |  | 梁浩标 | 姚业浩
会议 | 前后端 | 功能优化 | 中 | 后台做一个视频会议导出功能，可以导出相关信息（具体参照RDM需求） | 后台做一个视频会议导出功能，可以导出相关信息（具体参照RDM需求） | 2018-10-26 |  |  | 蒲少斌，杨伟彬，付光学
Note on G1: 唐锋: 开发填写
Note on I1: 唐锋: 测试填写